## 登记
附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 登记相关服务外包费
区级主管部门 |  | 中新天津生态城建设局 |  | 项目实施单位 | 中新天津生态城建设局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 117 | 117 | 88.5799 |  | 10 | 7.5 | 75.71% | 根据业务实际推进进程实际情况，此项目未发生相关支出
|  | 其中：当年财政拨款 | 117 | 117 | 88.5799 |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 为提高登记业务办理效率，将打票、缮证、发证、打收据等相关业务以外包的形式进行。 |  |  | 为提高登记业务办理效率，将打票、缮证、发证、打收据等相关业务以外包的形式进行，按照合同约定派驻11人，年度按工作要求100%完成打票、缮证、发证、打收据等相关业务，进一步提高登记业务办理效率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 派驻人员数量 | 11人 | 投入11人 |  | 20 | 20
……
|  | 质量指标 | 相关手续办理合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
……
|  | 时效指标 | 相关手续上交完成率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
……
|  | 成本指标 | 本项目外包费用 | 117万元 | 88.58万元 |  | 10 | 7.5 | 根据业务实际推进进程实际情况，此项目未发生相关支出
……
| 效益指标 | 经济效益指标
……
社会效益指标
……
生态效益指标
……
|  | 可持续影响指标 | 进一步提高登记业务办理效率 | 有效节约 | 有效节约 |  | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 相关方满意度 | 100% | 100% |  | 10 | 10
……
总分 | [6 empty] | 100 | 95
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 赵一兰 |  | 职员 |  |  | 建设局登记中心
……
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。