## 恒新苑
附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 恒新苑项目财务审计和法律风险尽职调查项目
区级主管部门 |  | 中新天津生态城建设局 |  | 项目实施单位 | 中新天津生态城建设局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 22 | 22 | 6.6 |  | 10 | 3 | 30% | 原因：恒大保交楼工作持续推动中，期间会存在财务和尽职风险，因此待项目交楼完成后，提交正式报告终稿。措施：后续加快推进保交楼工作，尽量提早完成工作，出具正式报告。
|  | 其中：当年财政拨款 | 22 | 22 | 6.6 |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 恒新苑项目财务审计和法律风险尽职调查服务 |  |  | 因恒大保交楼工作持续推动中，期间会存在财务和尽职风险，因此待项目交楼完成后，提交正式报告终稿。措施：后续加快推进保交楼工作，尽量提早完成工作，出具正式报告，故2022年3月31日完成2份初稿，正式报告未提交。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 报告数量 | 2份 | 完成初稿 |  | 20 | 6 | 原因：恒大保交楼工作持续推动中，期间会存在财务和尽职风险，因此待项目交楼完成后，提交正式报告终稿。措施：后续加快推进保交楼工作，尽量提早完成工作，出具正式报告。
……
|  | 质量指标 | 报告质量 | 按要求完成报告，内容详实 | 内容详实 |  | 10 | 10
……
|  | 时效指标 | 服务期限 | 2022年3月31日完成工作，提交报告 | 完成初稿 |  | 10 | 3
……
|  | 成本指标 | 项目预算 | 22万元 | 6.6万元 |  | 10 | 3 | 根据业务实际推进进程实际情况，此项目未发生相关支出
……
| 效益指标 | 经济效益指标
……
|  | 社会效益指标 | 真实反应目标公司全部数据信息 | 效果显著 | 效果显著 |  | 30 | 30
……
生态效益指标
……
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 主管部门满意度 | 90% | 90% |  | 10 | 10
……
总分 | [6 empty] | 100 | 65
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 宋利成 |  | 职员 |  |  | 建设局登记中心
……
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。