## 住宅及小区非经营性修缮
附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 住宅及小区非经营性配套公建修缮改造工程
区级主管部门 |  | 中新天津生态城建设局 |  | 项目实施单位 | 中新天津生态城建设局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 500 | 500 | 257.8281 |  | 10 | 5 | 51.57% | 根据业务实际推进进程实际情况，此项目未发生相关支出。
|  | 其中：当年财政拨款 | 500 | 500 | 257.8281 |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 对生态城建成区范围内既有建筑小区和非经营性公建上报的修缮申请进行调研，根据建设局要求，对符合修缮管理办法的项目有计划进行修缮 。 |  |  | 对生态城建成区范围内既有建筑小区和非经营性公建上报的修缮申请进行调研，根据建设局要求，对符合修缮管理办法的项目有计划进行修缮，按年度计划完成2个项目修缮工作，提升居民居住环境，促进区域经济发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮项目数量 | 2个 | 2个 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按建设局下发的任务单工期要求完成相应工程 | 95% | 95% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 委托有资质的第三方机构出具工程招标控制价，按控制价进行招标，结算及变更，也委托有资质的第三方进行审核。 | 500万元 | 257.8281万元 |  | 10 | 5 | 根据业务实际推进进程实际情况，此项目未发生相关支出。
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 有效利用生态城财政修缮资金，改善住宅小区公共设施资源和非经营性公建使用需求 | 有效改善 | 有效改善 |  | 15 | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 保障住宅的安全质量 | 保障修缮质量 | 保障修缮质量 |  | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 相关方满意度 | 100% | 100% |  | 10 | 10
……
总分 | [6 empty] | 100 | 90
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李伟 |  | 职员 |  |  | 建设局房管科
……
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。