## 监管体系建设2022年
附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 监管体系建设
区级主管部门 |  | 中新天津生态城建设局 |  | 项目实施单位 | 中新天津生态城建设局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 121.1813 | 121.1813 | 24.0487 |  | 10 | 2 | 19.85% | 根据业务实际推进进程实际情况，此项目未发生相关支出。
|  | 其中：当年财政拨款 | 73.0837 | 73.0837 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 上年结转资金 | 48.0975 | 48.0975 | 24.0487 |  | — | — | 50%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 根据《建筑工程质量管理条例》、《天津市关于建立施工现场建筑材料监督封样抽测制度的通知》要求，完成建筑材料封样抽侧工作，提升工程质量安全水平。 |  |  | 为加强住宅工程质量监督，增加住宅电线电缆、工程屋面、外窗、管道等实体质量监督抽样工作，2022年对建筑材料、构配件等进行监督抽测，全年抽测623组材料检测。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 抽样检测材料数量 | ≥30组/季度 | 623组/年 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 抽测标准 | 抽测标准符合国家技术标准 | 符合 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 工作服务期限 | 1年 | 1年 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 成本费用 | 121.18万元 | 24.04875万元 | 24.04875万元 | 10 | 10 | 根据业务实际推进进程实际情况，此项目未发生相关支出。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 抽样检测项目实现目标 | 根据《建筑工程质量管理条例》、《天津市关于建立施工现场建筑材料监督封样抽测制度的通知》要求，完成建筑材料封样抽侧工作，提升工程质量安全水平。 | 满足 |  | 30 | 30
……
社会效益指标
……
生态效益指标
……
可持续影响指标
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 相关人员满意度 | ≥90% | 95% |  | 10 | 10
……
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 魏铮 |  | 科员 |  |  | 建管中心综合法规部
……
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。