## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 基层党建工作
区级主管部门 |  | 中新天津生态城党群工作部 |  | 项目实施单位 | 中新天津生态城党群工作部
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 111.72 | 111.72 | 57.4555 |  | 10 | 5.143 | 51.43% | 疫情原因，一些线下的党员教育、党建活动不能组织；因工作计划和安排原因，书记津贴没有发放。
|  | 其中：当年财政拨款 | 111.72 | 111.72 | 57.4555 |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1.组织基层党员领导干部、党支部书记参加教育培训、主题党日等活动。2.党建阵地、楼宇党群服务站及党群服务中心相关费用。3.党组织书记兼职干部津贴。 |  |  | 1.组织基层党员领导干部、党支部书记参加二十大精神学习培训，发放学习材料；组织党员参观等活动。2.对党建阵地、楼宇党群服务站及党群服务中心进行建设改造。3.因工作计划和安排原因没有发放津贴
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培训天数 | ≥20天 | 25天 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 建设阵地个数 | ≥10个 | 55个 |  | 4 | 4
|  | 数量指标 | 两新组织兼职干部津贴 | ≥30名 | 0 |  | 3 | 0 | 工作计划和安排原因没有发放津贴
|  | 质量指标 | 党建阵地正常使用率 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 建设阵地验收 | 100% | 100% |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 津贴发放是否合规 | 100% | 0 |  | 2 | 0 | 工作计划和安排原因没有发放津贴
|  | 时效指标 | 计划按期完成率 | 90% | 100% |  | 13 | 13
|  | 成本指标 | 人均培训成本 | ≤500元/人 | 55元/人/天 |  | 14 | 14
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖党组织、党员情况 | ≥90% | 100% |  | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员被投诉次数 | ≤1次 | 0次 |  | 5 | 5
|  |  | 抽样调查满意度 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 90.143
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 赵阳洋 |  | 五级职员 |  |  | 党建工作部