## 智慧档案馆建设
附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 智慧档案馆建设
区级主管部门 |  | 中新天津生态城图书档案馆 |  | 项目实施单位 | 中新天津生态城图书档案馆
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 119.2 | 119.2 | 3.7 |  | 10 | 1 | 3.104% | 按项目实际推进进程，资金预计明年支付
|  | 其中：当年财政拨款 | 119.2 | 119.2 | 3.7 |  | — | — | 3.104%
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过建设档案库房恒温恒湿系统、档案自助借阅利用系统、智慧档案展示系统、智能档案库房、数字档案馆系统升级、电子档案单套制系统开发等项目，提升档案馆智慧水平。 |  |  | 因档案库房恒温恒湿系统未通过财政局审核，此项目已删减；数字档案馆系统升级、电子档案单套制系统开发已完成，档案自助借阅利用系统、智慧档案展示系统、智能档案库房项目在2023年6月底可进场施工时第一时间进场施工，目前正在紧急施工中，预计在年底前完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购置系统数量 | ≥4套 | 4套 |  | 10 | 10
|  |  | 智慧库房智能密集架及配套设施数量 | ≥200立方米 | ≥200立方米 |  | 10 | 10
|  |  | 恒温恒湿设施、设备数量 | ≥20台 | 0 |  | 0 | 0 | 未通过财政局审核，此项目已删减
|  | 质量指标 | 设备质量合格率 | ≥95％ | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 系统、设备安装验收合格率 | ≥95％ | 0% |  | 0 | 0 | 2022年未具备施工条件且财政未全额拨款，故项目未按期开展
|  |  | 系统、设备故障率 | ≤5% | 0 |  | 0 | 0 | 2022年未具备施工条件且财政未全额拨款，故项目未按期开展
|  | 时效指标 | 系统研发、设备安装及时率 | ≥95％ | 0% |  | 0 | 0 | 2022年未具备施工条件且财政未全额拨款，故项目未按期开展
|  | 成本指标 | 智慧档案馆建设项目 | ≤65万元 | 3万 |  | 10 | 8 | 财政未全额拨款，故项目未按期付款
|  |  | 数字档案馆系统升级 | ≤55万元 | 0 |  | 10 | 8 | 财政未全额拨款，故项目未按期付款
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统、设备使用率 | ≥90％ | 0 |  | 0 | 0 | 2022年未具备施工条件且财政未全额拨款，故项目未按期开展
|  | 可持续影响指标 | 系统、设备使用年限 | ≥5年 | ≥5年 |  | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 用户满意度 | ≥90％ |  |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 87
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 吴轶娟 |  | 科长 |  |  | 中新天津生态城图书档案馆档案管理部
| 张悦 |  | 科员 |  |  | 中新天津生态城图书档案馆档案管理部
……
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。