## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 校园维修维护改造及消防年检维保经费
区级主管部门 |  | 330-中新天津生态城教育体育局 |  | 项目实施单位 | 330202-天津生态城南开小学
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 133.81 | 133.81 | 51.2809 |  | 10 | 3.8324 | 38.32% | 根据业务实际推进进程实际情况，此项目未发生相关支出
|  | 其中：当年财政拨款 | 133.81 | 133.81 | 51.2809 |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | — |  | — | — | —
|  | 其他资金 | 0 | 0 | — |  | — | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 为保障学校正常办学，及时做好学校各项设施设备维修维护、按照实际需求开展工程改造及消防系统年检维保工作。 |  |  | 保障做好学校各项设施设备维修维护、基本按照实际需求开展工程改造及消防系统年检维保工作，存在未结项目费用情况。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 维修维护改造面积 | 维护面积30420.58平方米 | 维护面积30420.58平方米 |  | 5 | 5
|  |  | 维修电梯数量 | 2台电梯 | 2台电梯 |  | 5 | 5
|  |  | 消防维保面积 | 消防面积30420.58平方米 | 消防面积30420.58平方米 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 消防检查覆盖率 | 覆盖率100% | 覆盖率100% |  | 5 | 5
|  |  | 设备维修维护率 | 维修维护率95% | 维修维护率95% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 维修维护响应时长 | 响应时长3天以内 | 响应时长3天以内 |  | 15 | 15
|  | 成本指标 | 设备维护成本 | 成本小于56.3万元 | 项目合计支付51.28087万元 |  | 5 | 2 | 根据业务实际推进进程实际情况，此项目未发生相关支出
|  |  | 消防年检维保成本 | 成本小于105.45万元 | 项目合计支付51.28087万元 |  | 5 | 2 | 根据业务实际推进进程实际情况，此项目未发生相关支出
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提高学校消防安全性 | 有效保障 | 基本保障 |  | 15 | 15
|  |  | 保障学校正常工作运行 | 效果良好 | 基本保障 |  | 15 | 15
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 在校师生满意度 | 满意度95%以上 | 满意度95% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 92.83
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张丁予 |  | 出纳 |  |  | 天津生态城南开小学总务处
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。