## 自评表 (造价咨询)
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 工程造价咨询
区级主管部门 |  | 中新天津生态城基本建设管理办公室 |  | 项目实施单位 | 中新天津生态城基本建设管理办公室
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 600 | 30 | 26 |  | 10 | 8.67 | 86.67% | 根据业务实际推进进程、实际情况，工程造价咨询支出减少，后续将根据实际情况积极协调推动项目进度
|  | 其中：当年财政拨款 | 600 | 30 | 26 |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 聘请工程造价咨询服务，通过项目造价审核，保证工程项目工程量计算的准确性和价格的合理性，合理节省政府投资资金。 |  |  | 本年度共完成16个生态城政府投资项目清单控制价审核及编制工作，完成年初既定目标，有效节约生态城财政资金。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 审核项目数量 | ≥10个 | 16个 |  | 15 | 15 | 项目审核按实际业务需求开展，后续将提高指标设置准确度
|  | 质量指标 | 项目审核通过率 | 100% | 100% |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 审核按时完成率 | 100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 单个项目造价审核费用 | ≤50万元 | 5.18万元 |  | 10 | 10 | 实际审核项目情况、审核内容不同，各项目造价审核费用按标准折扣计算，目前最高审核费用为5.18万元，后续将提高指标设置准确度
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效节约生态城财政资金 | 有效节约 | 有效节约 |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 使用方满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 98.67
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 谢非 |  | 科员 |  |  | 基建办前期与招投标管理科
……
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。