## 自评表 (市政基础设施建设)
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 市政基础设施建设
区级主管部门 |  | 中新天津生态城基本建设管理办公室 |  | 项目实施单位 | 中新天津生态城基本建设管理办公室
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 40000 | 39037 | 1489.16 |  | 10 | 0.38 | 3.815% | 根据建设计划调整及项目施工进度，结合当年财政基金收入较年初预算数有减少，故未安排相应的支出，后续将根据实际情况积极协调推动
|  | 其中：当年财政拨款 | 40000 | 39037 | 1489.16 |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 按照建设计划，实施市政基础设施建设。 |  |  | 实际完成绿化面积51701㎡，铺装面积6594㎡，雨水、污水管道及支管更新修复共计5737.9m，有效完善区域内基础设施建设，持续为居民提供良好的基础设施服务，不断提升居民生活的幸福感。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化工程面积 | ≥3480平方米 | 51701平方米 |  | 15 | 15 | 实际施工项目调整，完成绿化面积51701㎡，后续提高指标设置准确度
|  | 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | 100% | 100% |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目按计划开工率 | 100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 绿化单位建设成本 | ≤600元/平米 | 550元/平米 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升区域发展水平 | 有效提升 | 有效提升 |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 惠及公众满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 90.38
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 谢非 |  | 科员 |  |  | 基建办前期与招投标管理科
| 王乾 |  | 科员 |  |  | 基建办工程建设与质量安全管理科
……
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。