## 自评表 (管理系统)
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 建设项目管理系统
区级主管部门 |  | 中新天津生态城基本建设管理办公室 |  | 项目实施单位 | 中新天津生态城基本建设管理办公室
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 30 | 30 | 12.4 |  | 10 | 4.13 | 41.33% | 系统目前正在开发完善中，暂未投入使用，根据系统开发进展情况支付，后续根据进度加强预算编制。
|  | 其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 12.4 |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 搭建建设项目全过程管理系统，提高建设项目管理效率。 |  |  | 搭建建设项目全过程管理系统，目前已完成8个模块开发，尚有部分需求正在调整完善中，系统暂未验收投入使用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 系统模块数量 | ≥3个 | 8个 |  | 15 | 15 | 按建设项目全过程细分事项设定为系统模块需求为8个，后续提高指标设置准确度
|  | 质量指标 | 自行采购合规率 | 100% | 100% |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | ≤2小时 | 暂未使用不涉及 |  | 10 | 0 | 系统目前正在开发完善中，暂未投入使用，未到系统运行维护阶段，后续将加快进度
|  | 成本指标 | 本年度合同支付率 | ≥50% | 27.87% |  | 10 | 5.57 | 根据系统开发进展情况支付，后续将加快进度
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升建设项目管理水平 | 有效提升 | 暂未使用无提升 |  | 30 | 0 | 系统目前正在开发完善中，暂未投入使用，后续将加快进度
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 系统使用人员满意度 | ≥80% | 0% |  | 10 | 0 | 系统目前正在开发完善中，暂未投入使用，后续将加快进度
总分 | [6 empty] | 100 | 39.7
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 付浩 |  | 科长 |  |  | 基建办综合财务科
……
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。