## 自评表 (拟定)
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 资产管理费
区级主管部门 |  | 330-中新天津生态城教育体育局 |  | 项目实施单位 | 330101-中新天津生态城教育体育局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 5297 | 3200 |  | 10 | 6.04 | 60.41% | 根据业务实际推进进程情况，此项目部分未发生相关支出，后期将进一步加强项目管理，提高预算编制的准确性。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 5297 | 3200 |  | — | — | 60.41%
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 为保障师生教学工作正常开展，聘请满足资质的国资公司对政府投资开办的中小学、幼儿园的国有资产，如太阳能热水器、变电站等设施设备以及宿舍教学楼进行修缮，改善教学及办公场所环境。 |  |  | 国资公司在2023年按照生态城资产修缮管理办法要求，对政府投资开办的中小学、幼儿园开展中型修缮及应急抢修，保障师生教学工作正常开展，得到学校幼儿园的一致好评。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮学校和幼儿园数量 | ≥23所 | 23所 |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
|  | 质量指标 | 修缮工程验收合格率 | ≥100% | 100% |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
|  | 时效指标 | 修缮工程进度达标率 | ≥100% | 100% |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
|  | 成本指标 | 设备设施维修成本 | ≤1000万元 | 350万元 |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益学生人数 | ≥10000人 | 10100人 |  | 7.5 | 7.5 | 无偏差
|  |  | 改善教学及办公场所环境 | 有效改善教学及办公场所环境 | 有效改善教学及办公场所环境 |  | 7.5 | 7.5 | 无偏差
|  |  | 保障师生教学工作正常开展 | 有效保障师生教学工作正常开展 | 有效保障师生教学工作正常开展 |  | 7.5 | 7.5 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 校舍使用年限 | ≥40年 | 40年 |  | 7.5 | 7.5 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 在校师生满意度 | ≥100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 96.04
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 赵永利 |  | 科长 |  |  | 中新天津生态城教育体育局 规划保障科
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。