## 自评表 (拟定)
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 智慧政务平台运维提升费用
区级主管部门 |  | 中新天津生态城政务服务办公室 |  | 项目实施单位 | 中新天津生态城政务服务办公室
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 3 | 6.8 | 6.12 |  | 10 | 9 | 90%
|  | 其中：当年财政拨款 | 3 | 6.8 | 6.12 |  | — | — | —
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过开展智慧政务平台运维，保障平台正常稳定运行，持续为区内企业群众提供智能便利化政务服务。 |  |  | 在2023年，全年完成智慧政务平台运维，服务4551家单位，系统全年未发生故障；开发上线生态城全域电子政务地图，集成区域所有政务服务场所（含24小时自助服务场所）信息，通过线上“一站式”导引，实现办事“最多跑一次”。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 智慧政务平台运维提升数量 | ≥1个 | 1个 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 平台验收合格率 | ≥100% | 100% |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 故障维修响应时间 | ≤24小时 | 24小时 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 成本指标 | 维护成本 | ≤20万元 | 6.12 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为区内企业群众提供智能便利化政务服务 | 效果显著 | 效果显著 |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 99
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 高露晴 |  | 八级职员 |  |  | 中新天津生态城政务服务办公室
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。