## 自评表 (质量安全咨询)
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 建设项目工程质量安全咨询服务费
区级主管部门 |  | 中新天津生态城基本建设管理办公室 |  | 项目实施单位 | 中新天津生态城基本建设管理办公室
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 128 | 63 | 46 |  | 10 | 7.3 | 73.02% | 根据业务实际推进进程、实际情况，建设项目工程质量安全咨询服务费支出减少，后续将根据实际情况积极协调推动
|  | 其中：当年财政拨款 | 128 | 63 | 46 |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 聘请专业化的第三方考核机构对工程建设项目开展巡查、出具评估报告等工作。 |  |  | 本年度第三方考核机构已完成：1、对财政投资建设项目开展综合性检查3次，检查项目24个，出具检查分析报告24份；2、开展安全专项检查13次，开工前检查3次，完成质量安全等专业培训及警示教育培训工作，共聘请专家培训3次；3、组织项目开展高坠、消防、硫化氢中毒等应急演练15次；4、完成项目竣工验收前15-30天预验收评估工作2次，项目数2个，出具预验收评估意见2份。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 重点巡查频次 | ≥2次 | 19次 |  | 15 | 15 | 包含开展综合性检查3次、安全专项检查13次、开工前检查3次，重点巡查频次按实际需求增加，后续将提高指标设置准确度
|  | 质量指标 | 政府采购合规率 | 100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 巡查报告完成及时率 | ≥90% | 100% |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 成本指标 | 预算控制数 | ≤128万元 | 46万元 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升建设项目质量安全管理水平 | 有效提升 | 有效提升 |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 单位人员满意度 | ≥80% | 95% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 97.3
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王乾 |  | 科员 |  |  | 基建办工程建设与质量安全管理科
……
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。