## 自评表 (拟定)
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 设施维保、检测、维修及提升改造
区级主管部门 |  | 中新天津生态城教育体育局 |  | 项目实施单位 | 北京师范大学天津生态城附属学校（小学）
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 163.77 | 170.27 | 79.9703 | 10 | 4.6967 | 46.97% | 根据业务实际推进进程实际情况，此项目未发生全部相关支出
|  | 其中：当年财政拨款 | 163.77 | 170.27 | 79.9703 | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 按照新区、生态城教育系统教育教学及应急安全相关工作要求，有效保障学校日常工作，保障在校师生安全，维护学校相关设施设备正常运转。 |  |  | 按照新区、生态城教育系统教育教学及应急安全相关工作要求，有效保障了学校日常工作，保障了在校师生安全，维护了学校相关设施设备正常运转。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 维修维护面积 | ≥58414.4平方米 | 76414.4平方米 | 4 | 4 | 扩建新校区，面积增大
|  |  | 资产运行维护项目 | ≥9项 | 9项 | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 维修电梯数量 | ≥3台 | 5台 | 4 | 4 | 学校实际电梯数量为5台
|  |  | 消防面积 | ≥58414.4平方米 | 76414.4平方米 | 4 | 4 | 扩建新校区，面积增大
|  | 质量指标 | 设备维修合格率 | ≥95% | 100% | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 消防检查覆盖率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 防雷检测覆盖率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 地源热泵系统、空调、新风等日常维护保养、维修覆盖率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 监控、弱电系统维保覆盖率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 无偏差
|  | 时效指标 | 维修响应时长 | 7个工作日内 | 3个工作日 | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 维保、运维服务期限 | 12个月 | 12个月 | 4 | 4 | 无偏差
|  | 成本指标 | 资产运行维保维护成本 | ≤95.44万元 | 53.9万元 | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 校园维修维护改造成本 | ≤68.33万元 | 26.07万元 | 3 | 3 | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 保障学校正常工作运转 | 有效保障 | 效果显著 | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 学校满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 94.6967
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 马培 |  | 会计 |  |  | 北京师范大学天津生态城附属学校 财务与资产管理中心
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。