## 自评表 (拟定)
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 旅游公路服务站设置和游客服务点设置服务
区级主管部门 |  | 中新天津生态城文化旅游局 |  | 项目实施单位 | 中新天津生态城文化旅游局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 85.25 | 85.25 | 85.25 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：当年财政拨款 | 85.25 | 85.25 | 85.25 |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 为全力推动创建全域旅游示范区，对照《国家全域旅游示范区验收标准》，需进一步完善验收地点服务功能。 |  |  | 为全力推动创建全域旅游示范区，对照《国家全域旅游示范区验收标准》，需进一步完善验收地点服务功能。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 室外机采购数量 | 3台 | 3台 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 设备故障率 | ≤5% | 0% |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 设备质量合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 服务点位设置按时完成度 | 80% | 50% |  | 10 | 6 | 疫情影响，后续将根据实际情况积极协调推动。
|  | 成本指标 | 室外机设备单价 | ≤17.5万元 | 17.5万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市的智慧旅游服务功能 | 符合要求 | 符合要求 |  | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 对于城市旅游营销的促进 | 符合要求 | 符合要求 |  | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥80% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 周卓 |  | 职员 |  |  | 全域旅游促进科
……
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。