## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（年度）
项目名称 |  | 建筑工人安全出行监管平台
区级主管部门 |  | 中新天津生态城城市管理局 |  | 项目实施单位 | 中新天津生态城城市管理局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 100 | 100 | 79.59 |  | 10 | 7.96 | 79.59% | 已按合同完成资金拨付
|  | 其中：当年财政拨款 | 100 | 100 | 79.59 |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 依据《中华人民共和国政府采购法》《政府购买服务管理办法》以及合同法相关要求，研发智慧工人安全出行平台系统，实现建筑工人乘用车辆的智慧管控，有效预防道路交通事故，根据服务项目完成情况，拨付研发费用以及平台年度运营维护费用。 |  |  | 研发智慧工人安全出行平台系统，实现建筑工人乘用车辆的智慧管控，有效预防道路交通事故，根据服务项目完成情况，拨付研发费用以及平台年度运营维护费用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 系统开发数量 | 1个 | 1个 |  | 7 | 7 | 无偏差
|  |  | 软件维护数量 | 1个 | 1个 |  | 7 | 7 | 无偏差
|  | 质量指标 | 系统故障率 | ≤2% | 0% |  | 7 | 7 | 无偏差
|  |  | 系统验收合格率 | 100% | 100% |  | 7 | 7 | 无偏差
|  | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | ≤60分钟 | 60分钟 |  | 7 | 7 | 无偏差
|  |  | 系统故障修复处理时间 | ≤24小时 | 24小时 |  | 7 | 7 | 无偏差
|  | 成本指标 | 年度维护成本增长率 | ≤5% | 0% |  | 8 | 8 | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 点击量 | ≥500人 | 500人 |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 97.96
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 程万才 |  | 科长 |  |  | 中新天津生态城城市管理局
| 郭欣宇 |  | 职员 |  |  | 中新天津生态城城市管理局
……
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。