## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
2023
项目名称 |  | 增殖放流
区级主管部门 |  | 中新天津生态城城市管理局 |  | 项目实施单位 | 中新天津生态城城市管理局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 300 | 300 | 172 |  | 10 | 5.73 | 57.33% | 已完成资金拨付前期工作，持续按计划完成拨付
|  | 其中：当年财政拨款 | 300 | 300 | 172 |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 按照经市规资局评审通过的《中新天津生态城围填海项目生态保护修复方案》相关要求，生态城区域计划拟于2020年-2038年期间开展10次增殖放流工作，每两年开展一次。 |  |  | 按照经市规资局评审通过的《中新天津生态城围填海项目生态保护修复方案》相关要求，生态城区域计划拟于2020年-2038年期间开展10次增殖放流工作，每两年开展一次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 中国明对虾放流 | ≥5000万尾 | 5000万尾 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 三疣梭子蟹放流 | ≥500万只 | 500万只 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 半滑舌鳎放流 | ≥15万尾 | 15万尾 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 牙鲆放流 | ≥20万尾 | 20万尾 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 毛蚶放流 | ≥600万粒 | 600万粒 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 青蛤放流 | ≥450万粒 | 450万粒 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 黑鲷放流 | ≥15万尾 | 15万尾 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 质量指标 | 增值放流方案质量 | 通过 | 通过 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 时效指标 | 增值放流方案执行率 | 按时完成 | 按时完成 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 成本指标 | 增值放流成本 | ≤300万元 | 259.98万元 |  | 5 | 5 | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 恢复生物多样性，促进生态平衡 | 效果良好 | 效果良好 |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市规资局 | 符合 | 符合 |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 95.73
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 程万才 |  | 科长 |  |  | 中新天津生态城城市管理局
| 郭欣宇 |  | 职员 |  |  | 中新天津生态城城市管理局
……
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。