## 自评表 (拟定)
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 中新天津生态城生物医药产业园项目
区级主管部门 |  | 中新天津生态城建设局 |  | 项目实施单位 | 中新天津生态城建设局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 14951.11 | 14951.11 | 8386.32 |  | 10 | 5.61 | 56.09% | 全年实际使用资金183109万元，其中4933万元为自有资金和银行贷款，为保证工程建设进度和农民工维稳，企业使用自有资金和银行贷款支付工程款。
|  | 其中：当年财政拨款 | 14951.11 | 14951.11 | 8386.32 |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 项目拟建生物医药产业载体及产业园配套中心，总建筑面积约为126730平方米。包括一期1~5#厂房及配套综合楼、二期1~7#厂房等。同步实施景观、道路、夜景灯光照明及室外管网等配套工程。 为生态城能更好地发展，推动生物医药产业项目聚集、平台聚集和人才聚集，助推生物医药产业链发展。 |  |  | 本项目完成5座厂房建设，并新建配套综合楼一楼项目拟建生物医药产业载体及产业园配套中心为生态城能更好地发展，推动生物医药产业项目聚集、平台聚集和人才聚集，助推生物医药产业链发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 项目拟新建厂房 | 12座 | 5座 |  | 5 | 2.08 | 根据项目实际建设情况开展建设
|  |  | 项目拟新建配套综合楼 | 1座 | 1座 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 总建筑面积 | ≥126730平方米 | 126730平方米 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目按计划完工率 | ≥100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 项目总成本 | ≤14951.11万元 | 8386.32万元 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足区域企业入住人数需求 | ≥20000人 | 20000人 |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 客户满意度 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 92.69
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 孙世民 |  | 职员 |  |  | 中新天津生态城建设局-建设科
……
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。